## List1
SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ (INVESTICE A OPPRAVY) |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | výhled
název akce | PD | poznámka
PŘES VÍCE MÍSTNÍCH ČÁSTÍ OBCE VŠESTARY
ČOV a KANALIZACE - absolutní priorita |  | 2015 A DÁLE
Pasport VO vč. zakreslení skutečného stavu a zjištění stavu stávajících stožárů |  | 2015-2016
Oprava a sjednocení veřejného osvětlení |  | PRŮBĚŽNĚ
Cyklostezka „Na kole do Hradce Králové“společně se Světím | 2016
Územní studie v místních částí navazujících na územní plán |  | 2015 - 2017
Obnova polních cest mezi místními částmi (návaznost na pozemkové úpravy) |  | PO 2017
Pozemkové úpravy
BŘÍZA
Zvonička |  | PO 2017
Chodník dle vypracované projektové dokumentace podél silnice III. třídy
Dům číslo 54 - rekonstrukce instalací |  | 2016-2017
Dům číslo 54 - zateplení objektu | 2015
Dokončení oprav objektu hasičské zbrojnice (zateplení, fasáda) | je | 2017
Vodovodní přípojka do řadovky |  | 2015-2016
Zpomalovací retardér ze směru od Chaloupek | 2016
CHLUM
Oprava čtvrté zdi na hřbitově |  | PO 2016-2017
Oprava sociálního zařízení a márnice na hřbitově |  | PO 2016-2017
Rekonstrukce cesty k Burešom (směr Máslojedy za posledním domem vpravo) | 2015
MŠ - Oprava ÚT ve 2.NP
Kanalizace Chlum |  | 2015-2016 |  |  | studie
Provedení chodníku podél silnice II. třídy |  | 2015-2016 |  | DPS |  |  | SFDI
Zvonička |  | PO 2017
LÍPA
Chodník podél I/35 (od zastávky na konec obce ve směru Jičín - ŽÁDOST NA SFDI) |  | 2016 |  | DPS |  |  | SFDI
Provedení chodníku podél komunikace směrem na Čistěves |  | PO 2017
Komunikace od hospody U polních myslivců směrem k „hřebčínu“ |  | PO 2017
Dokončení oprav hasičské zbrojnice (zateplení, fasáda, okna) | je | 2017 |  |  |  | okna
Hřiště |  | PO 2017
ROSNICE
1. etapa odvodnění hospody vč. sanace betonových konstrukcí v suterénu |  | 2015-LÉTO
Dokončení odvodnění dešťových svodů nad rámec 1. Etapy |  | 2015-LÉTO
Oprava hasičské zbrojnice |  | 2015-LÉTO
Oprava komunikace ze směru od rybníku ke Skalickým | 2016 | po kanalizaci
Nová komunikace do nové zástavby u železniční trati | 2016 | po kanalizaci
Zvonička |  | PO 2017
Provedení chodníku v Rosnicích | 2015
ROZBĚŘICE
Oprava zvoničky – soklu |  | 2015-2016
Chodník 1. etapa ve směru Neděliště – Hejcmanka ŽÁDOST NA SFDI |  | 2016 |  | DPS |  |  | SFDI
Chodník 2. etapa ve směru od zvoničky k silnici I/35 (Směr Všestary) |  | DLE VYŘEŠENÍ POZEMKU
Odvodnění objektů požární zbrojnice, knihovny a zasedací místnosti | 2016
Dokončení oprav objektů požární zbrojnice, knihovny a zasedací místnosti (zateplení, fasáda, sanace vlhkosti) | 2016
Oprava objektu bývalé prodejny |  | PO 2017
Úprava prostoru křižovatky kolem zvoničky |  | 2016-2017
Obnova polní aleje podél polní cesty Rozběřice - Světí (dotace s OPŽP) | 2015
VŠESTARY
Objekt obecního úřadu - vestavba dvou startovacích bytů do podkroví objektu |  | PO 2015
Objekt obecního úřadu - změna zdroje tepla | 2015
Objekt s cukrárnou | 2015
.- 1. ETAPA statický posudek
.- sanace vlhkosti objektu, statické zajištění |  | V ZÁVISLOSTI NA VYUŽITÍ
.- zateplení objektu
.- oprava střechy
.- rekonstrukce části objektu po cukrárně, po rozhodnutí ZO o využití této části
Objekt krytého bazénu - rekonstrukce sociálních prostorů u bazénu |  | 2015-PRÁZDNINY
.- rekonstrukce sociálních prostorů u sauny |  | 2015-PRÁZDNINY
.- dopracování dávkování chemikálií pro ochlazovací bazén u sauny |  | 2015-PRÁZDNINY
.- oprava a zateplení střechy | 2015
.- rekonstrukce kotelny v bazénu vč. oddělení zdroje tepla pro bazén a objekty školy | 2015
Škola 2. stupeň - rekonstrukce sociálních zařízení u tělocvičny | 2016
.- nová střecha na školní budově | 2015 | 2016
.- oprava střechy na spojovacím krčku mezi objektem školy a bazénu |  | 2016
.- hřiště u základní školy |  | PO 2017
Škola 1. stupeň - nové oplocení zahrady školy dle projektové dokumentace | je | DLE DOTACÍ
.- hřiště za dvorem u školy 1.stupeň |  | PO 2017
MŠ - změna zdroje pro vytápění | 2015
Chodník od vstupu do školky ke vstupu do ubytovací části bazénu |  | 2015-2016
Úprava prostranství před kostelem vč. komunikace podél zdi starého hřbitova směrem k novému hřbitovu |  | DLE KANALIZACE
Oprava hřbitovní zdi směrem k Archeoparku |  | 2016-2017
Areál sokolovny s návazností na prostor kolem požární nádrže „koupaliště“ (nutný nákup pozemků) | 2016 | PO 2017
Sběrný dvůr pod mostem – výstavba |  | 2015
.- vybavení |  | 2015
Chodník podél silnice III. třídy od hlavní křižovatky směrem Rosnice
Chodníků podél silnic III. třídy směrem na Střezetice (problém pozemky) |  | PO 2017
Chodník od železniční trati směrem k Pikolu |  | PO 2017
Oprava stávajícího chodníku mezi prostorem u kostela a školou 2. stupně |  | PO 2017
Oprava propustku u zámečnictví Došel | 2015 | 2016
Oprava komunikace u čp. 4 a 5 |  | PO 2017
cesta do lokality Vít (26 RD)
Park se zřídlem Všestarky na pozemku mezi silnicí I/35 a zahradou Hejcmanových (nutný nákup pozemků) vč. propojovacího chodníku od silnice před farou | 2015 - 2016 | PO 2017
Projektová dokumentace
Žádost o dotaci
Realizace